## Hướng dẫn
VClinks — Chi phí phát triển, duy trì và hạ tầng
v0.7 · 05/10/2026. Diễn giải: docs/01-quan-ly-du-an/chi-phi-phat-trien.md. Sheet "Dự báo lại" (mới 05/10/2026) tính lại theo cách làm thực tế: chủ dự án điều phối agent, không có 2 dev
Phiên bản | v0.4 · 04/10/2026. Diễn giải: docs/ke-hoach/chi-phi-phat-trien.md
Căn cứ phạm vi | docs/ba/vclinks-ba.md §19 Lộ trình, §20 Rủi ro. Thứ tự làm theo chủ dự án (04/10/2026): M1 → M3 → M2 → M4
Đã chốt (04/10/2026) | 2 dev, lương 75 triệu/tháng đã gồm mọi khoản; máy chủ thuê cloud toàn bộ; lưu lượng 30 người dùng, 3.000 tin/ngày, 40% tin soạn nháp; gói Zalo OA 3 triệu/năm; dùng Claude Code Max; mốc 2 tháng, Zalo cá nhân 3 ngày, Khách hàng 360 2 ngày (= kịch bản Lạc quan). M1 → M3 → M2 chỉ làm trên Zalo cá nhân; mọi kênh khác ở M4, mỗi kênh 4 ngày, 2 dev làm song song 2 kênh
Ba nhóm chi phí | PHÁT TRIỂN (một lần): lương dev, BA, thiết kế giao diện, Claude Code Max trong thời gian làm. DUY TRÌ (hằng tháng sau khi chạy thật): bảo trì, BA thu góp ý, Claude Code Max cho bảo trì. HẠ TẦNG: cloud (môi trường thử khi phát triển, môi trường thật khi chạy), Claude API, Zalo OA.
Ba kịch bản | Lạc quan = mốc chủ dự án. Trung bình và Tiêu cực kéo dài thời gian, tăng BA/thiết kế, bảo trì và cấu hình cloud. Kịch bản đã gồm rủi ro nên không cộng thêm % dự phòng.
Quy ước màu
Chữ xanh dương | Số nhập tay
Nền vàng | Giả định còn chờ xác nhận (báo giá cloud, lương BA/thiết kế, thông số kịch bản)
Chữ đen | Công thức — không sửa
Chữ xanh lá | Lấy từ sheet khác
Cách dùng | 1) Sửa thông số kịch bản ở 'Kịch bản'. 2) Sửa lương, giá ở 'Tham số'. 3) Sửa báo giá cloud ở 'Hạ tầng'. 4) Đọc 'Tổng hợp' và 'Tiến độ'. 'Khối lượng' là ngày công ước lượng nếu không dùng AI, dùng để chia thời gian giữa các mảnh và tính tốc độ cần.
Không tính | Phần đã làm tới 04/10/2026 (code nền, VC Zalo UAT 13/13, bộ đặc tả BA 00–07) — chi phí chìm. Công của chủ dự án duyệt. Chi phí phía ERP để VCsales/VCinvoice mở API.

## Dự báo lại
Dự báo lại theo cách làm thực tế (05/10/2026)
Cách làm thực tế: 2 dev dùng AI viết 100% code (chủ dự án xác nhận 05/10/2026), chạy tối đa 5 agent Claude Code song song; chủ dự án điều phối và duyệt. Ba kịch bản cũ ở sheet Tổng hợp giữ để đối chiếu.
1. Số đo M1 (đến 05/10/2026 05:00) | Kế hoạch | Thực tế | Chênh | Đơn vị | Nguồn
Số phiên code M1 | 34 | 38 |  | phiên | Sổ phiên: thêm M1b-17, M1b-18 (sửa lỗi UAT), M1c-11, M1c-12
Phiên đã gộp vào main |  | 33 |  | phiên | 33 ✅ + 1 🟡 (M1c-08); còn M1a-07, M1c-11, M1c-12, M1c-10
Giờ máy cho các phiên đã gộp | 137 |  |  | giờ | Kế hoạch §4.3 cộng giờ máy của 33 phiên ✅ (M1b-17, 18 không có trong kế hoạch). Bảng §4.3 cộng đủ 34 phiên gốc là 154 giờ, lệch với số 107 giờ ở Tóm tắt kế hoạch
Thời gian chạy thực (từ 15:00 04/10 đến 00:17 05/10) |  | 9.5 |  | giờ | Git log: M1-00 commit 15:05, đợt 5–7 gộp xong 00:17
Tốc độ so với kế hoạch |  |  |  | lần | Giờ máy kế hoạch ÷ giờ chạy thực (5 agent song song)
Lượt gọi model trong M1 (Opus / Sonnet / Fable) |  | 3.428 / 1.767 / 37 |  | lượt | Nhật ký Claude Code trên máy, 04/10 13:00 → 05/10 05:00
% hạn mức tuần đã dùng |  | 8% (đầu đợt 1) |  | % | Nhật ký nhịp; cuối đợt 5–7 chưa đọc /usage
Phiên còn ⛔ một phần (chờ đầu vào ngoài hoặc chủ dự án thử tay) |  | 27 |  | phiên | Nút thắt không còn là code mà là E1–E8, thử tay, UAT
2. Thông số ba kịch bản mới | Lạc quan | Trung bình | Tiêu cực | Đơn vị | Ghi chú
Thời gian hoàn thiện M1 → M4 | 1.5 | 1.75 | 3 | tháng | Do thời gian chờ đầu vào (API ERP, UAT), không do code. Meta App Review và Zalo OA Open API tạm tính 1 ngày (chủ dự án 05/10/2026)
Suất Claude Code Max khi phát triển | 3 | 3 | 3 | suất | 2 dev + chủ dự án điều phối (chủ dự án đồng ý 05/10/2026)
Người kiểm thử / BA (% của lương BA) | 0 | 0.25 | 0.5 | % thời gian | 2 dev tự thử tay và chạy UAT (chủ dự án đồng ý 05/10/2026)
Thiết kế giao diện (% của lương thiết kế) | 0 | 0.25 | 0.5 | % thời gian | Lạc quan: Claude vẽ canvas, chủ dự án duyệt
Suất Claude Code Max khi duy trì | 1 | 1 | 2 | suất
BA / kiểm thử khi duy trì | 0.1 | 0.2 | 0.3 | % thời gian | Thu góp ý, thử bản sửa
Hệ số cấu hình cloud |  |  |  | hệ số | Lấy từ Kịch bản
3. Chi phí (VNĐ) | Lạc quan | Trung bình | Tiêu cực |  | Cách tính
Claude Code Max khi phát triển |  |  |  |  | Suất × giá suất × tháng
Người kiểm thử / BA |  |  |  |  | Lương BA × % × tháng
Thiết kế giao diện |  |  |  |  | Lương thiết kế × % × tháng
Lương dev |  |  |  |  | Lương 2 dev (75 triệu/tháng) × tháng; dev dùng AI viết 100% code
A. Cộng phát triển
Hạ tầng thử trong giai đoạn phát triển |  |  |  |  | Cloud × hệ số × 50% × tháng
Claude Code Max cho duy trì
Bảo trì dev + BA / kiểm thử khi duy trì |  |  |  |  | Ngày công bảo trì (Kịch bản: 5 / 8 / 12) × đơn giá ngày dev + lương BA × %
B. Cộng duy trì / tháng
C. Hạ tầng chạy thật / tháng |  |  |  |  | Như ba kịch bản cũ (cloud + Claude API + Zalo OA)
TỔNG NĂM ĐẦU (phát triển + 12 tháng chạy thật)
Tổng năm đầu theo ba kịch bản cũ (2 dev, 2 / 3 / 4 tháng) |  |  |  |  | Sheet Tổng hợp
Giảm so với kịch bản cũ |  |  |  | %
Chi phí mỗi tháng sau khi hoàn thiện |  |  |  |  | Duy trì + hạ tầng
Mỗi tháng trễ mốc tốn thêm |  |  |  |  | (Phát triển + hạ tầng thử) ÷ tháng
4. Mốc theo mảnh | Lạc quan | Trung bình | Tiêu cực | Phiên ước | Điều kiện quyết định thời gian
M1 code (38 phiên) | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 38 | Còn 5 phiên; code không phải nút thắt
M1 chạy thật với đội VCparts | 15/10/2026 | 26/10/2026 | 02/11/2026 |  | E2 nick công ty, E5 API VCsales, E6 thiết kế MH-SZ-15, E7 quyết định, E8 API key; chủ dự án thử tay 27 phiên ⛔ một phần; UAT
M3 · 360 đủ, hóa đơn, app điện thoại | 07/10 – 23/10 | 12/10 – 06/11 | 19/10 – 20/11 | 20 | Code song song lúc chờ M1. API VCsales / VCinvoice / VCdms (TT-01, 05, 06), QĐ-01 app
M2 · phân luồng AI, giám sát, L6–L7 | 26/10 – 06/11 | 09/11 – 20/11 | 23/11 – 11/12 | 16 | Cần dữ liệu thật từ 2 tuần baseline sau M1; NĐ 13
M4 · 9 kênh còn lại | 02/11 – 13/11 | 16/11 – 27/11 | 07/12 – 31/12 | 38 | Meta App Review (Fanpage) và Zalo OA Open API tạm tính 1 ngày; nộp tuần 05/10. Mỗi kênh cần tài khoản thật để thử
Hoàn thiện M4 | 13/11/2026 | 27/11/2026 | 31/12/2026 | 112 | So với kịch bản cũ: 03/12/2026 · 04/01/2027 · 03/02/2027

## Tổng hợp
Tổng hợp chi phí — ba kịch bản
Phát triển = một lần. Duy trì và hạ tầng chạy thật = hằng tháng sau khi hoàn thiện. Năm đầu = phát triển + 12 tháng chạy thật.
Khoản (VNĐ) | Lạc quan | Trung bình | Tiêu cực | Cách tính
Thời gian hoàn thiện (tháng) |  |  |  | Sheet Kịch bản
M1 xong |  |  |  | Sheet Tiến độ
Hoàn thiện M4 |  |  |  | Sheet Tiến độ
Tốc độ cần so với không dùng AI |  |  |  | Sheet Tiến độ
A. PHÁT TRIỂN (một lần)
Lương 2 dev |  |  |  | Lương đội × tháng
BA |  |  |  | Lương BA × % tham gia × tháng
Thiết kế giao diện |  |  |  | Lương thiết kế × % tham gia × tháng
Claude Code Max |  |  |  | Số suất × giá suất × tháng
Cộng phát triển
B. DUY TRÌ (hằng tháng sau khi hoàn thiện)
Bảo trì (dev) |  |  |  | Ngày công bảo trì × đơn giá ngày dev
BA thu góp ý, yêu cầu thay đổi |  |  |  | Lương BA × % khi duy trì
Claude Code Max cho bảo trì |  |  |  | Số suất × giá suất
Cộng duy trì / tháng
C. HẠ TẦNG
Cloud chạy thật / tháng |  |  |  | Cloud chuẩn × hệ số cấu hình
Claude API / tháng (gợi ý + phân loại) |  |  |  | Lưu lượng đã chốt — như nhau ở ba kịch bản
Zalo OA + ZNS / tháng |  |  |  | 3 triệu/năm
Cộng hạ tầng chạy thật / tháng
Hạ tầng trong giai đoạn phát triển (cả kỳ) |  |  |  | Cloud chạy thật × % môi trường thử × tháng
D. TỔNG
Phát triển |  |  |  | Mục A
Duy trì năm đầu (12 tháng) |  |  |  | Mục B × 12
Hạ tầng năm đầu |  |  |  | Giai đoạn phát triển + 12 tháng chạy thật
TỔNG NĂM ĐẦU |  |  |  | Phát triển + 12 tháng chạy thật
Chi phí mỗi tháng sau khi hoàn thiện |  |  |  | Duy trì + hạ tầng
Bình quân mỗi người dùng / tháng |  |  |  | 30 người dùng
Mỗi tháng trễ mốc tốn thêm |  |  |  | Chi phí phát triển + hạ tầng thử, chia theo tháng
Tham chiếu: làm theo cách thông thường, không dùng AI (2 dev)
Thời gian (tháng) |  |  |  | Khối lượng ước lượng ÷ (2 dev × 22 ngày)
Chi phí phát triển |  |  |  | (Lương dev + BA, thiết kế theo mức Trung bình) × thời gian; không có gói Claude

## Tiến độ
Timeline M1a → M4 theo ba kịch bản
Ngày làm việc thứ Hai – thứ Sáu. Thứ tự: M1 (chỉ Zalo cá nhân) → M3 → M2 → M4 (các kênh khác). M1a và Khách hàng 360 theo số ngày ở sheet Kịch bản. M4 = số lượt kênh (2 dev làm song song) × ngày mỗi kênh. Thời gian còn lại chia cho M1b, M1c, M3, M2 theo tỷ lệ khối lượng ước lượng.
Bắt đầu
Mảnh | Khối lượng ước lượng (ngày công, không AI) | Lạc quan: ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Trung bình: ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Tiêu cực: ngày | Bắt đầu | Kết thúc
M1a — Zalo cá nhân (máy chủ, danh bạ)
M1b — Tổ chức, khách, 360 cơ bản · Zalo cá nhân
M1c — Bán hàng trong chat · Zalo cá nhân L4–L5
M3 — 360 đủ, hóa đơn, app điện thoại · Zalo cá nhân
M2 — Phân luồng AI, giám sát · Zalo cá nhân L6–L7
M4 — Các kênh khác, mỗi kênh 4 ngày, 2 dev song song
Cộng / hoàn thành
Trong đó Khách hàng 360 (thuộc M1b)
M1 xong (chạy thật cho đội VCparts)
Tốc độ cần so với không dùng AI (cả kỳ)
Tốc độ cần: M1 → M2 (phần Zalo cá nhân, gồm M1a)
Tốc độ cần: M4 (các kênh)
Tốc độ cần = khối lượng ước lượng ÷ (ngày làm việc × số dev). Đo tốc độ thật sau M1a để kiểm chứng; các mảnh phụ thuộc bên ngoài (API VCsales, App Review Meta, baseline 2 tuần) không rút ngắn được bằng tốc độ code. M4 dồn mọi việc của kênh (kết nối, nhận/gửi, chatbot, chiến dịch, báo cáo kênh) vào 4 ngày mỗi kênh nên tốc độ cần ở M4 cao nhất.
Formulas:
Bắt đầu = WORKDAY([Kết thúc, row above],1)
Kết thúc = WORKDAY([Bắt đầu],[Lạc quan: ngày]-1)
Kết thúc = WORKDAY([Bắt đầu],[Trung bình: ngày]-1)

## Theo kênh
Khối lượng theo kênh (BA tổng Phần II) × mảnh — ngày công ước lượng, không AI
Tự cộng từ sheet Khối lượng theo cột Kênh và Mảnh.
Kênh | M1a | M1b | M1c | M3 | M2 | M4 | Cộng | Tỷ trọng
Nền tảng chung
11 Zalo cá nhân
12 Facebook cá nhân
13 Zalo OA
14 Fanpage
15 Email
16 Kênh sau này
Cộng
Kiểm tra (= tổng sheet Khối lượng)

## Kịch bản
Thông số ba kịch bản
Thông số | Lạc quan | Trung bình | Tiêu cực | Đơn vị | Ghi chú
Thời gian hoàn thiện M1a → M4 | 2 | 3 | 4 | tháng | Lạc quan = mốc chủ dự án (chốt 04/10/2026)
Ngày làm việc |  |  |  | ngày | Tháng × ngày làm việc/tháng
Zalo cá nhân (M1a) | 3 | 5 | 8 | ngày | Lạc quan = mốc chủ dự án
Khách hàng 360 (nằm trong M1b) | 2 | 3 | 5 | ngày | Lạc quan = mốc chủ dự án. Bản cơ bản: hồ sơ, dòng thời gian, liên kết mã KH
BA tham gia trong phát triển | 50% | 75% | 100% | % thời gian | Đặc tả 00–07 đã có; BA bổ sung theo góp ý, UAT, làm việc với người dùng
Thiết kế giao diện tham gia | 25% | 50% | 75% | % thời gian | TK1 đã chốt; còn TK2 và màn mới (MH-SZ-15, MH-OA-20, điện thoại)
Suất Claude Code Max khi phát triển | 3 | 3 | 3 | suất | 2 dev + 1 BA/thiết kế
Ngày công bảo trì mỗi tháng | 5 | 8 | 12 | ngày/tháng | Sửa bảng ánh xạ khi Zalo đổi, sự cố, hỗ trợ người dùng
BA khi duy trì | 10% | 20% | 30% | % thời gian | Thu góp ý, viết yêu cầu thay đổi
Suất Claude Code Max khi duy trì | 1 | 1 | 2 | suất
Hệ số cấu hình cloud | 0.85 | 1 | 1.3 | hệ số | Nhân với báo giá cloud ở sheet Hạ tầng; tiêu cực = phải nâng cấu hình
Ngày cho mỗi kênh ở M4 | 4 | 5 | 6 | ngày | Lạc quan = mốc chủ dự án (chốt 04/10/2026): mỗi kênh 4 ngày, 2 dev làm song song 2 kênh
Số kênh ở M4 | 9 | 9 | 9 | kênh | Zalo OA (cả ZNS), Fanpage, Facebook cá nhân, Email, chatbot/livechat web, TikTok Shop, Shopee, Instagram, tổng đài. Không bật FB cá nhân thì giảm 1

## Tham số
Tham số dùng chung
Tham số | Giá trị | Đơn vị | Nguồn / ghi chú
Ngày bắt đầu | 2026-10-05 | ngày | Thứ Hai sau ngày chốt 04/10/2026
Ngày làm việc mỗi tháng | 22 | ngày | Thứ Hai – thứ Sáu
Lương đội dev | 75000000 | VNĐ/tháng | Chốt 04/10/2026: 2 dev, đã gồm mọi khoản (bảo hiểm, phụ cấp)
Số dev | 2 | người | Chốt 04/10/2026; dev kiêm FE, BE, QA, DevOps cùng Claude Code
Đơn giá một ngày công dev |  | VNĐ/ngày | Công thức
Lương BA (toàn thời gian) | 25000000 | VNĐ/tháng | Giả định, đã gồm mọi khoản. BA viết đặc tả, UAT, đọc góp ý, làm việc với chủ dự án; làm cùng Claude
Lương thiết kế giao diện (toàn thời gian) | 20000000 | VNĐ/tháng | Giả định. Thiết kế canvas theo đặc tả, sửa theo góp ý; làm cùng Claude
Gói Claude Code Max 20x | 200 | USD/suất/tháng | claude.com/pricing (04/10/2026): Max 5x từ 100 USD, Max 20x 200 USD
Tỷ giá USD → VNĐ | 26500 | VNĐ/USD | Giả định; cập nhật theo ngân hàng khi chốt
Một suất Claude Code Max |  | VNĐ/tháng | Công thức
Claude Sonnet 5.5 — input | 2 | USD/1M token | Bảng giá Anthropic API (25/09/2026)
Claude Sonnet 5.5 — đọc cache | 0.2 | USD/1M token | Bảng giá Anthropic API
Claude Sonnet 5.5 — output | 10 | USD/1M token | Bảng giá Anthropic API
Claude Haiku 4.5 — input | 1 | USD/1M token | Bảng giá Anthropic API
Claude Haiku 4.5 — output | 5 | USD/1M token | Bảng giá Anthropic API

## Hạ tầng
Hạ tầng cloud và dịch vụ (VNĐ/tháng, môi trường chạy thật)
Chốt 04/10/2026: thuê cloud toàn bộ. Báo giá là giả định theo mặt bằng cloud trong nước (Viettel IDC, FPT, VNG, Bizfly); ưu tiên đặt dữ liệu tại Việt Nam theo NĐ 13. Chờ báo giá thật.
Khoản | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú
A. Cloud
Máy ảo ứng dụng: API, web, worker, Redis (4 vCPU, 8 GB) | 1800000 | VNĐ/tháng | NestJS API, Dashboard, BullMQ
MongoDB: máy ảo 4 vCPU, 8 GB, SSD 200 GB, mã hóa ổ đĩa | 2200000 | VNĐ/tháng | Mã hóa at-rest theo CLAUDE.md §12
Lưu trữ đối tượng 500 GB (thay MinIO) | 600000 | VNĐ/tháng | File, ảnh, ghi âm
Máy ảo Chrome driver: 8 vCPU, 16 GB, có giao diện đồ họa | 3500000 | VNĐ/tháng | 10–15 nick Zalo cá nhân. Rủi ro: Zalo có thể nghi ngờ IP trung tâm dữ liệu — thử ở M1a
Máy ảo Chrome driver dự phòng (để tắt, chỉ trả ổ đĩa) | 300000 | VNĐ/tháng | R8-01: bật lên khi máy chính hỏng
Máy ảo ASR faster-whisper (8 vCPU, 16 GB, chạy CPU) | 2800000 | VNĐ/tháng | Hoặc GPU thuê theo giờ nếu lượng ghi âm lớn
Sao lưu, snapshot hằng ngày | 600000 | VNĐ/tháng
Băng thông, IP tĩnh | 300000 | VNĐ/tháng
Tên miền, Cloudflare, chứng chỉ | 200000 | VNĐ/tháng
Cộng cloud (cấu hình chuẩn) |  | VNĐ/tháng | Nhân hệ số cấu hình của từng kịch bản
Môi trường thử trong giai đoạn phát triển | 50% | % cloud thật | Cấu hình nhỏ hơn, chưa cần máy dự phòng
B. Claude API (lưu lượng đã chốt 04/10/2026)
Số người dùng | 30 | người | Chốt
Tin nhắn vào mỗi ngày (mọi kênh) | 3000 | tin/ngày | Chốt
Số ngày mỗi tháng | 30 | ngày
Tỷ lệ tin cần soạn nháp | 40% | % | Chốt
Token input mỗi lượt gợi ý (Sonnet 5.5) | 8000 | token | 30 tin gần nhất + hồ sơ + thẻ VCwiki + tra VCsales + playbook
Tỷ lệ input đọc từ cache | 50% | % | Playbook, system prompt cố định
Token output mỗi lượt | 400 | token
Gợi ý trả lời / tháng |  | USD/tháng | Công thức
Token input phân loại mỗi tin (Haiku 4.5) | 1500 | token
Token output phân loại mỗi tin | 100 | token
Phân loại tin / tháng |  | USD/tháng | Công thức
Cộng Claude API |  | VNĐ/tháng | Công thức
C. Kênh
Gói Zalo OA | 3000000 | VNĐ/năm | Chốt 04/10/2026
Gói Zalo OA quy ra tháng |  | VNĐ/tháng | Công thức
Tin ZNS | 0 | VNĐ/tháng | Chưa bật; nhập khi có kế hoạch gửi ZNS (M2)

## Khối lượng
Khối lượng theo mảnh — ngày công ước lượng nếu KHÔNG dùng AI
Dùng để chia thời gian giữa các mảnh (sheet Tiến độ) và tính tốc độ cần so với cách làm thông thường. Không dùng để tính tiền. M1 → M3 → M2 chỉ làm trên Zalo cá nhân; mọi kênh khác dồn sang M4 (chốt 04/10/2026).
Mảnh | Kênh (BA tổng Phần II) | Hạng mục | BA | Thiết kế | Frontend | Backend | QA | DevOps | Tổng ngày công | Căn cứ đặc tả
M1a | 11 Zalo cá nhân | Máy chủ Chrome driver trên cloud, 10–15 nick, cảnh báo phiên rớt (R8-01) | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |  | BA §19, D8-08; docs/chrome-driver.md
M1a | 11 Zalo cá nhân | Trạng thái nick và Đồng bộ (góc sale của /sync) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 03 MH-SZ-12
M1a | 11 Zalo cá nhân | Danh bạ, lời mời kết bạn (L3) | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |  | BA §11.6 L3; 03 MH-SZ-07, 09
M1a | 11 Zalo cá nhân | Thu hồi tin, mã tin nhóm, giới hạn tần suất | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |  | VCL-INT-11
M1a | 11 Zalo cá nhân | Hồi quy và UAT phân hệ VC Zalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 03 UAT-SZ (99 ca)
M1a |  | Cộng M1a
M1b | Nền tảng chung | Khung ứng dụng chung: điều hướng, thông báo, Ctrl+K, /me, trang lỗi | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |  | 00 MH-UI-01…06
M1b | Nền tảng chung | Cây tổ chức, vai trò, ma trận quyền, quyền tạm thời, nhật ký | 3 | 3 | 10 | 12 | 8 | 0 |  | 01 MH-PQ (15 màn, 124 ca UAT)
M1b | Nền tảng chung | Owner, chia hội thoại, bàn giao, trực thay | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |  | BA 5.5; 03 QT-SZ-10/11
M1b | Nền tảng chung | Khách hàng 360 cơ bản: hồ sơ, gộp theo D8-05, liên kết mã KH | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |  | 02 MH-DK-01…03, 09, 10
M1b | Nền tảng chung | Nạp danh mục khách từ VCsales | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |  | D3-09
M1b | Nền tảng chung | Nền bảo mật: cổng mức mật, khóa theo khách, tenant_id, connector 24/7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 |  | BA §2.2
M1b | Nền tảng chung | Đo baseline KPI | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | D2-17
M1b |  | Cộng M1b
M1c | Nền tảng chung | Tra giá, tồn, gửi báo giá VCsales (adapter ERP) | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 |  | F9.1, F9.2, F9.5–F9.7; phụ thuộc TT-01
M1c | Nền tảng chung | Phiếu báo giá / hậu mãi, hàng việc CSKH, vòng NVKD duyệt ⇄ trả lại | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |  | D9; 03 MH-SZ-15, 04 MH-OA-20
M1c | Nền tảng chung | Gợi ý trả lời AI (worker suggest, playbook, chống prompt injection) | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |  | CLAUDE.md §8; F7.3
M1c | Nền tảng chung | Ghi âm → chữ, đính kèm lên kho file, tìm kiếm toàn văn | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 |  | BA 5.3
M1c | Nền tảng chung | Báo cáo cơ bản | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |  | 07 MH-BC (phần cơ bản)
M1c | 11 Zalo cá nhân | Zalo cá nhân L4–L5: thông báo realtime, panel thông tin + kho media, tìm trong hội thoại, video, vị trí, cuộc gọi | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |  | BA §11.6 L4, L5; 03 MH-SZ-10, 11, 14
M1c |  | Cộng M1c
M3 | Nền tảng chung | Khách hàng 360 đủ: khối thương mại, C3 qua adapter, theo dõi báo giá, nhắc mua lại | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 |  | BR18, F9.8, F8.4
M3 | Nền tảng chung | Hóa đơn VAT (VCinvoice) và công nợ | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 0 |  | 06 MH-HD-01…13
M3 | Nền tảng chung | VCdms trong VCsales | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |  | F9.10, F9.12, F9.13
M3 | Nền tảng chung | MCP cho nhân viên | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |  | BA §1.2
M3 | Nền tảng chung | App điện thoại | 3 | 8 | 30 | 5 | 10 | 0 |  | QĐ-01 chưa chốt
M3 | Nền tảng chung | AI chạy tại chỗ cho dữ liệu C3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |  | BA §19 M3
M3 |  | Cộng M3
M2 | Nền tảng chung | Phân loại AI → phiếu việc, cảm xúc, leo thang, AI tự tạo phiếu báo giá | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 0 |  | F9.14, D9-05
M2 | Nền tảng chung | NĐ 13 vận hành, xuất dữ liệu | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |  | 01 MH-PQ-12…14
M2 | Nền tảng chung | Bật VCsoft, VCe | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  | D5-11
M2 | 11 Zalo cá nhân | Zalo cá nhân L6–L7: nhóm chat, gán nhãn, thu hồi, chuyển tiếp, thả cảm xúc | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |  | BA §11.6 L6, L7
M2 | Nền tảng chung | Dashboard đủ, báo cáo tháng, so sánh nhóm, phân tích liên kênh | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 |  | 07; BA §19 M4
M2 | Nền tảng chung | Kèm cặp, hội thoại mẫu sang VCwiki | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | F15.13
M2 | Nền tảng chung | Deal VCedu / B2B, tenant không ERP | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 |  | D5-14
M2 | 11 Zalo cá nhân | Zalo cá nhân: L7 còn lại (quản trị nhóm nâng cao, định dạng tin); giám sát nick: nhịp gửi, phiên rớt, tỷ lệ trả lời | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | BA §11.6 L7
M2 |  | Cộng M2
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: nối OA thật, webhook, gửi phía server, kiểm tra chính sách | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |  | BA §13; 04 MH-OA-01
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: cửa sổ gửi + chặn, yêu cầu chia sẻ thông tin, gửi báo giá qua OA | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |  | BA §13 C3–C5; 04
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: CSKH trực OA, ticket, SLA 15 phút | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 0 |  | BA §13; 04 MH-OA-02…08, 18 (170 ca UAT)
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: bot ngoài giờ, menu OA, chatbot nút bấm | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | BA §13; F7.1, F7.2; D4-16
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: ZNS (có điều kiện, QĐ-03) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | BA §13; 04 MH-OA-09…
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: quảng cáo, nuôi lead qua OA | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 05 MH-MK
M4 | 13 Zalo OA | Zalo OA: chiến dịch theo phân khúc, khảo sát hài lòng, báo cáo chiến dịch và OA | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |  | BA §13; F8.5
M4 | 14 Fanpage | Fanpage — Messenger: nối Page thật, cửa sổ 24h + HUMAN_AGENT, gửi báo giá, App Review Meta | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 |  | BA §14; 05 §2.2a; D5-12
M4 | 14 Fanpage | Fanpage — bình luận: nhận, trả lời, ẩn, chuyển sang tin nhắn riêng | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |  | BA §14; F6.1–F6.4
M4 | 14 Fanpage | Fanpage: bot ngoài giờ, chatbot nút bấm | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  | BA §14; D4-16
M4 | 14 Fanpage | Fanpage: quảng cáo click-to-message, lead form, gắn nguồn lead | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |  | 05 MH-MK
M4 | 14 Fanpage | Fanpage: chiến dịch tin nhắn trong cửa sổ cho phép, khảo sát, báo cáo Page và nguồn lead | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |  | BA §14; F8.5
M4 | 12 Facebook cá nhân | Facebook cá nhân (có điều kiện, OQ-42): nối nick thật, nhận text/ảnh/file, gửi text, trạng thái, đối chiếu đồng bộ | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 |  | BA §12; apps/extension/src/messenger
M4 | 12 Facebook cá nhân | Facebook cá nhân (có điều kiện): gửi ảnh/file, giám sát nick, báo cáo kênh | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |  | BA §12
M4 | 15 Email | Email (Gmail API, chỉ đọc): hộp thư chung sales@, cskh@, lọc theo contact, dòng thời gian 360 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |  | BA §15; Q3
M4 | 15 Email | Email: trả lời từ VClinks, hộp thư NVKD | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |  | BA §15 (sau M3)
M4 | 16 Kênh sau này | Chatbot web tự phục vụ 24/7 (FAQ, tình trạng đơn sau xác thực) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |  | D4-16; VCL-AI-02, 03
M4 | 16 Kênh sau này | Livechat website (nhân viên trực) | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |  | BA §16
M4 | 16 Kênh sau này | TikTok Shop chat | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |  | BA §16
M4 | 16 Kênh sau này | Shopee chat | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |  | BA §16
M4 | 16 Kênh sau này | Instagram Direct | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |  | BA §16
M4 | 16 Kênh sau này | Tổng đài cloud: cuộc gọi, ghi âm và bản chữ vào dòng thời gian | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |  | BA §16; D5-12
M4 |  | Cộng M4
TỔNG M1a → M4
Note on C4: Dòng mẫu: ngày công theo vai trò ở cột C–H, ước lượng cho cách làm thông thường (không AI).